## Tarefas
PRODUCT BACKLOG
ID da Tarefa | Grupo | Nome | Módulo | Status | Responsável | Prioridade
SPRINT 1
T-001 | Docs | Descrever projeto | Documentação | Feito | Todos | Alta
T-002 | Docs | Definir tecnologias para desenvolvimento | Documentação | Feito | Todos | Alta
T-003 | Docs | Levantamento de requisitos | Documentação | Feito | Todos | Alta
T-004 | Docs | Criar apresentação inicial | Documentação | Feito | João Antunes | Alta
T-005 | Back-end | Definir entidades da base de dados | Geral | Feito | Rui Pinto | Média
T-006 | Back-end | Definir atributos das entidades da base de dados | Geral | Feito | João Antunes | Média
T-007 | Back-end | Definir relações entre as entidades da base de dados | Geral | Feito | Rui Pinto | Alta
T-008 | Back-end | Criar diagrama da base de dados com o draw.io | Geral | Feito | Rui Pinto | Alta
T-009 | Back-end | Criar tabelas na base de dados com SQLite | Geral | Feito | João Antunes | Média
T-010 | Back-end | Criar chaves estrangeiras na base de dados com SQLite | Geral | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-011 | Back-end | Iniciar API com npm | Geral | Feito | Luís Pereira | Média
T-012 | Back-end | Instalar módulos (express e sqlite3) | Geral | Feito | Luís Pereira | Média
T-013 | Back-end | Configurar package.json | Geral | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-014 | Back-end | Colocar servidor a funcionar | Geral | Feito | Luís Pereira | Média
T-015 | Back-end | Fazer conexão à base de dados na API | Geral | Feito | Luís Pereira | Média
SPRINT 2
T-016 | Back-end | Criar rota para registo de cliente | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-017 | Back-end | Criar rota para registo de empresa | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-018 | Back-end | Criar rota para registo de condutor | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-019 | Back-end | Criar rota para registo de admin | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-020 | Back-end | Criar modelo para o cliente | Utilizadores | Feito | João Antunes | Alta
T-021 | Back-end | Criar modelo para a empresa | Utilizadores | Feito | João Antunes | Alta
T-022 | Back-end | Criar modelo para o condutor | Utilizadores | Feito | João Antunes | Alta
T-023 | Back-end | Criar modelo para o admin | Utilizadores | Feito | João Antunes | Alta
T-024 | Back-end | Obter dados da request no registo de cliente | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-025 | Back-end | Obter dados da request no registo de empresa | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-026 | Back-end | Fazer query para inserir cliente na tabela de utilizadores | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-027 | Back-end | Fazer query para inserir empresa na tabela de utilizadores | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-028 | Back-end | Instalar módulos (jsonwebtoken, bcrypt) | Geral | Feito | João Antunes | Baixa
T-029 | Back-end | Encriptar senha ao fazer registo de cliente | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-030 | Back-end | Encriptar senha ao fazer registo de empresa | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-031 | Front-end | Criar design da página de escolher registo | Registo | Feito | Rui Pinto | Média
T-032 | Front-end | Criar design da página de registo de cliente | Registo | Feito | Rui Pinto | Média
T-033 | Front-end | Criar design da página de registo de empresa | Registo | Feito | Rui Pinto | Média
SPRINT 3
T-034 | Back-end | Obter dados da request no registo de condutor | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-035 | Back-end | Obter dados da request no registo de admin | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-036 | Back-end | Verificar campos vazios ao fazer registo de cliente | Registo | Feito | João Antunes | Média
T-037 | Back-end | Verificar campos vazios ao fazer registo de empresa | Registo | Feito | João Antunes | Média
T-038 | Back-end | Verificar campos vazios ao fazer registo de condutor | Registo | Feito | João Antunes | Média
T-039 | Back-end | Verificar campos vazios ao fazer registo de admin | Registo | Feito | João Antunes | Média
T-040 | Back-end | Verificar se nome de utilizador ou email já existem ao fazer registo de cliente | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-041 | Back-end | Verificar se nome de utilizador ou email já existem ao fazer registo de empresa | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-042 | Back-end | Verificar se nome de utilizador ou email já existem ao fazer registo de condutor | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-043 | Back-end | Verificar se nome de utilizador ou email já existem ao fazer registo de admin | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-044 | Back-end | Fazer query para inserir condutor na tabela de utilizadores | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-045 | Back-end | Fazer query para inserir admin na tabela de utilizadores | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-046 | Back-end | Encriptar senha ao fazer registo de condutor | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-047 | Back-end | Encriptar senha ao fazer registo de admin | Registo | Feito | Luís Pereira | Alta
T-048 | Back-end | Criar token quando é feito registo de cliente | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-049 | Back-end | Criar rota para quando uma rota não existe | Geral | Feito | João Antunes | Média
T-050 | Front-end | Criar design da página de registo de condutor | Registo | Feito | Rui Pinto | Média
T-051 | Front-end | Criar design da página de registo de admin | Registo | Feito | Rui Pinto | Média
T-052 | Front-end | Criar design de login | Login | Feito | Rui Pinto | Média
SPRINT 4
T-053 | Back-end | Criar rota para o login | Login | Feito | Rui Pinto | Alta
T-054 | Back-end | Criar rota para o utilizador visualizar informações da conta | Utilizadores | Feito | Rui Pinto | Alta
T-055 | Back-end | Criar rota para excluir utilizador | Utilizadores | Feito | Rui Pinto | Alta
T-056 | Back-end | Verificar se campos estão vazios ao fazer login | Login | Feito | João Antunes | Média
T-057 | Back-end | Verificar se senha na base de dados coincide com a inserida ao fazer login | Login | Feito | Luís Pereira | Média
T-058 | Back-end | Verificar se utilizador está ativado ao fazer login | Login | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-059 | Back-end | Verificar se utilizador foi bloqueado ao fazer login | Login | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-060 | Back-end | Verificar se utilizador foi excluído ao fazer login | Login | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-061 | Back-end | Verificar se não está apagar o utilizador atual | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Alta
T-062 | Back-end | Verificar se utilizador a ser excluído não existe | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Alta
T-063 | Back-end | Criar middleware para verificar se utilizador está autenticado | Geral | Feito | Luís Pereira | Alta
T-064 | Back-end | Criar middleware para verificar que tipo de utilizador é o atual | Geral | Feito | Luís Pereira | Média
T-065 | Back-end | Criar middleware para verificar se utilizador atual foi aceite, bloqueado ou excluído | Geral | Feito | Luís Pereira | Média
T-066 | Back-end | Criar modelo para o tipo de utilizador | Utilizadores | Feito | Rui Pinto | Média
T-067 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de account | Utilizadores | Feito | João Antunes | Média
T-068 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de account | Utilizadores | Feito | João Antunes | Média
T-069 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de delete | Utilizadores | Feito | João Antunes | Média
T-070 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de delete | Utilizadores | Feito | João Antunes | Média
T-071 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de delete | Utilizadores | Feito | João Antunes | Média
T-072 | Back-end | Obter dados da request ao visualizar informações da conta | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Alta
T-073 | Back-end | Obter dados da request ao apagar utilizador | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Alta
T-074 | Back-end | Fazer query para selecionar utilizador ao fazer login | Login | Feito | Luís Pereira | Alta
T-075 | Back-end | Fazer query para apagar utilizador | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Alta
T-076 | Back-end | Criar token para login quando o utilizador faz login | Login | Feito | Luís Pereira | Média
T-077 | Front-end | Criar design da página inicial | Geral | Feito | Rui Pinto | Alta
SPRINT 5
T-078 | Back-end | Criar rota para aceitar utilizador | Utilizadores | Feito | João Antunes | Alta
T-079 | Back-end | Criar rota para obter produtos | Produtos | Feito | João Antunes | Alta
T-080 | Back-end | Criar rota obter um produto pelo id | Produtos | Feito | João Antunes | Alta
T-081 | Back-end | Criar rota para criar produto | Produtos | Feito | João Antunes | Alta
T-082 | Back-end | Criar rota para apagar produto | Produtos | Feito | João Antunes | Alta
T-083 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de accept | Utilizadores | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-084 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de accept | Utilizadores | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-085 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de accept | Utilizadores | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-086 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de create | Produtos | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-087 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de create | Produtos | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-088 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de create | Produtos | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-089 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de delete | Produtos | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-090 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de delete | Produtos | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-091 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de delete | Produtos | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-092 | Back-end | Obter dados da request ao aceitar utilizador | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Alta
T-093 | Back-end | Obter dados da request ao apagar produto | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-094 | Back-end | Fazer query para aceitar utilizador | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Média
T-095 | Back-end | Fazer query para selecionar produtos | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-096 | Back-end | Fazer query para selecionar um produto pelo id | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-097 | Back-end | Fazer query para criar produto | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-098 | Back-end | Fazer query para apagar produto | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-099 | Back-end | Verificar se utilizador a ser aceite não existe | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-100 | Back-end | Verificar se produto não existe | Produtos | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-101 | Back-end | Verificar se produtos não existem | Produtos | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-102 | Back-end | Verificar se campos estão vazios ao criar produto | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-103 | Back-end | Verificar se produto a ser excluído não existe | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Baixa
T-104 | Back-end | Verificar se produto a excluir pertence à empresa | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Média
SPRINT 6
T-105 | Back-end | Criar rota para definir utilizador como admin | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Alta
T-106 | Back-end | Criar rota para remover utilizador como admin | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Alta
T-107 | Back-end | Criar rota obter utilizadores não aceites | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Alta
T-108 | Back-end | Criar rota obter produtos pelo nome | Produtos | Feito | Rui Pinto | Alta
T-109 | Back-end | Criar rota para editar produto | Produtos | Feito | Rui Pinto | Alta
T-110 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de setAdmin | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Baixa
T-111 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de setAdmin | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Baixa
T-112 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de setAdmin | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Baixa
T-113 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de removeAdmin | Utilizadores | Por fazer | João Antunes | Média
T-114 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de removeAdmin | Utilizadores | Por fazer | João Antunes | Média
T-115 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de removeAdmin | Utilizadores | Por fazer | João Antunes | Média
T-116 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de not-accepted | Utilizadores | Por fazer | João Antunes | Média
T-117 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de not-accepted | Utilizadores | Por fazer | João Antunes | Média
T-118 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de not-accepted | Utilizadores | Por fazer | João Antunes | Média
T-119 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de edit | Produtos | Feito | João Antunes | Média
T-120 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de edit | Produtos | Feito | João Antunes | Média
T-121 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de edit | Produtos | Feito | João Antunes | Média
T-122 | Back-end | Obter dados da request ao definir utilizador como admin (id) | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-123 | Back-end | Obter dados da request ao remover utilizador como admin (id) | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-124 | Back-end | Obter dados da request ao obter produtos pelo nome (filtro e nome) | Produtos | Feito | Luís Pereira | Alta
T-125 | Back-end | Obter dados da request ao editar produto (campos) | Produtos | Feito | Luís Pereira | Alta
T-126 | Back-end | Fazer query para definir utilizador como admin | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-127 | Back-end | Fazer query para remover utilizador como admin | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-128 | Back-end | Fazer query para obter utilizadores não aceites | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-129 | Back-end | Fazer query para selecionar produtos pelo nome | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-130 | Back-end | Fazer query para editar produto | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-131 | Back-end | Verificar se utilizador a ser definido como admin não existe | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Baixa
T-132 | Back-end | Verificar se utilizador a ser removido como admin não existe | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Baixa
T-133 | Back-end | Verificar se utilizadores não aceites não existem ao listar | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Baixa
T-134 | Back-end | musicas | Produtos | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-135 | Back-end | Verificar se campos estão vazios ao editar produto | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-136 | Back-end | Verificar se produto a ser editado não existe | Produtos | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-137 | Back-end | Verificar se produto a editar pertence à empresa | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
SPRINT 7
T-138 | Back-end | Criar rota para encomendar produto | Encomendas | Feito | João Antunes | Alta
T-139 | Back-end | Criar rota para cancelar encomenda | Encomendas | Feito | João Antunes | Alta
T-140 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de createOrder | Encomendas | Feito | João Antunes | Média
T-141 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de createOrder | Encomendas | Feito | João Antunes | Média
T-142 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de cancelOrder | Encomendas | Feito | João Antunes | Média
T-143 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de cancelOrder | Encomendas | Feito | João Antunes | Média
T-144 | Back-end | Adicionar campos na tabela de utilizadores (perfil antigo, foto e carta de condução) | Utilizadores | Feito | João Antunes | Alta
T-145 | Back-end | Atualizar campos ao registar cliente para coincidir com front-end | Registo | Feito | Rui Pinto | Alta
T-146 | Back-end | Atualizar campos ao registar empresa para coincidir com o front-end | Registo | Feito | Rui Pinto | Alta
T-147 | Back-end | Atualizar campos ao registar condutor para coincidir com o front-end | Registo | Feito | Rui Pinto | Alta
T-148 | Back-end | Atualizar campos ao registar admin para coincidir com o front-end | Registo | Feito | Rui Pinto | Alta
T-149 | Back-end | Atualizar campos da tabela de encomendas (aceitada) | Encomendas | Feito | Rui Pinto | Média
T-150 | Back-end | Atualizar model da encomenda | Encomendas | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-151 | Back-end | Atualizar model do produto | Produtos | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-152 | Back-end | Atualizar model do utilizador | Utilizadores | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-153 | Back-end | Atualizar queries ao registar utilizadores com os campos foto e carta de condução | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-154 | Back-end | Fazer query para criar encomenda | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
T-155 | Back-end | Fazer query para cancelar encomenda | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
T-156 | Back-end | Obter dados da request ao criar encomenda (campos e id do utilizador atual) | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Alta
T-157 | Back-end | Obter dados da request ao cancelar encomenda (id) | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Alta
T-158 | Back-end | Verificar se campos estão vazios ao criar encomenda | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Alta
T-159 | Back-end | Verificar se encomenda já foi aceite pelo condutor ao cancelar | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Alta
T-160 | Back-end | Verificar se filtro está correto ao selecionar produtos pelo nome | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-161 | Back-end | Verificar se não é o utilizador atual ao remover utilizador como admin | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Alta
T-162 | Back-end | Verificar se upload não está correto | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-163 | Back-end | Verificar se foto está vazia ao registar | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-164 | Back-end | Fazer upload da carta de condução ao registar como condutor | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-165 | Back-end | Fazer upload da foto da empresa ao registar como empresa | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-166 | Back-end | Fazer upload da foto do condutor ao registar como condutor | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-167 | Back-end | Fazer upload da foto do admin ao registar como admin | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-168 | Back-end | Guardar o tipo de perfil ao definir como admin | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-169 | Back-end | Voltar ao tipo de perfil antigo ao remover de admin | Utilizadores | Feito | Luís Pereira | Baixa
SPRINT 8
T-170 | Back-end | Criar rota para aceitar entrega | Entregas | Feito | João Antunes | Alta
T-171 | Back-end | Criar rota para concluir entrega | Entregas | Feito | João Antunes | Alta
T-172 | Back-end | Mudar rota padrão para ficheiro default-route | Geral | Feito | João Antunes | Média
T-173 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de accept-delivery | Entregas | Feito | João Antunes | Média
T-174 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de accept-delivery | Entregas | Feito | João Antunes | Média
T-175 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de accept-delivery | Entregas | Feito | João Antunes | Média
T-176 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de complete-delivery | Entregas | Feito | Rui Pinto | Média
T-177 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de complete-delivery | Entregas | Feito | Rui Pinto | Média
T-178 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de complete-delivery | Entregas | Feito | Rui Pinto | Média
T-179 | Back-end | Adicionar campos de entrega pendente e concluída na tabela entregas | Entregas | Feito | Rui Pinto | Média
T-180 | Back-end | Obter dados da request ao aceitar entrega (id do utilizador e id da encomenda) | Entregas | Feito | Rui Pinto | Alta
T-181 | Back-end | Obter dados da request ao concluir entrega (id do utilizador e id da encomenda) | Entregas | Feito | Rui Pinto | Alta
T-182 | Back-end | Fazer query para aceitar entrega | Entregas | Feito | Luís Pereira | Alta
T-183 | Back-end | Fazer query para concluir entrega | Entregas | Feito | Luís Pereira | Alta
T-184 | Back-end | Verificar se encomenda foi cancelada ao aceitar entrega | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
T-185 | Back-end | Verificar se existe stock disponível ao criar encomenda | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
T-186 | Back-end | Verificar se upload da imagem do produto não está correta | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-187 | Back-end | Verificar se imagem do produto está vazia ao registar | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-188 | Back-end | Verificar se número de telefone tem 9 dígitos | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-189 | Back-end | Verificar se é condutor ao criar encomenda | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
T-190 | Back-end | Verificar se condutor está com uma entrega pendente ao criar encomenda | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
T-191 | Back-end | Atualizar stock do produto ao cancelar encomenda | Encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
T-192 | Back-end | Atualizar query de criar produto com imagem do produto | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-193 | Back-end | Fazer upload da imagem do produto | Produtos | Feito | Luís Pereira | Média
T-194 | Back-end | Compilar automaticamente ao guardar ficheiros | Geral | Feito | Luís Pereira | Alta
T-195 | Front-end | Corresponder campos do formulário de registo de cliente aos campos da api | Registo | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-196 | Front-end | Corresponder campos do formulário de registo de empresa aos campos da api | Registo | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-197 | Front-end | Corresponder campos do formulário de registo de condutor aos campos da api | Registo | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-198 | Front-end | Corresponder campos do formulário de registo de admin aos campos da api | Registo | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-199 | Front-end | Receber dados para enviar à API para o registo de cliente | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-200 | Front-end | Receber dados para enviar à API no registo de empresa | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-201 | Front-end | Receber dados para enviar à API no registo de condutor | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-202 | Front-end | Receber dados para enviar à API no registo de admin | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-203 | Front-end | Fazer pedido à API para registar cliente | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-204 | Front-end | Fazer pedido à API para registar empresa | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-205 | Front-end | Fazer pedido à API para registar condutor | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-206 | Front-end | Fazer pedido à API para registar admin | Registo | Feito | Luís Pereira | Baixa
T-207 | Back-end | Criar modelo para a entrega | Entregas | Feito | Luís Pereira | Alta
SPRINT 9
T-208 | Back-end | Resolver cors | Geral | Feito | Luís Pereira | Alta
T-209 | Back-end | Criar rota para editar foto do produto | Produtos | Por fazer | João Antunes | Alta
T-210 | Back-end | Criar rota para editar foto do utilizador | Utilizadores | Por fazer | João Antunes | Alta
T-211 | Front-end | Criar sessão ao fazer login | Login | Feito | Luís Pereira | Média
T-212 | Front-end | Criar sessão ao registar como cliente | Registo | Feito | Luís Pereira | Média
T-213 | Back-end | Criar pasta se pasta não existe ao fazer uploads | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-214 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de edit-user-photo | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Média
T-215 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de edit-user-photo | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Média
T-216 | Back-end | Adicionar middleware authenticate à rota de edit-product-photo | Produtos | Por fazer | Rui Pinto | Média
T-217 | Back-end | Adicionar middleware active à rota de edit-product-photo | Produtos | Por fazer | Rui Pinto | Média
T-218 | Back-end | Adicionar middleware type à rota de edit-product-photo | Produtos | Por fazer | Rui Pinto | Média
T-219 | Front-end | Corresponder campos do formulário de criar produto aos campos da api | Produtos | Por fazer | Rui Pinto | Alta
T-220 | Front-end | Receber dados para enviar à API ao fazer login | Login | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-221 | Front-end | Receber dados para enviar à API no criar produto | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-222 | Back-end | Obter dados da request ao editar foto do produto (id e foto) | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-223 | Back-end | Obter dados da request ao editar foto do utilizador (id e foto) | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-224 | Front-end | Fazer pedido à API para fazer login | Login | Feito | Luís Pereira | Média
T-225 | Front-end | Fazer pedido à API para criar produto | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-226 | Back-end | Fazer query para editar foto do produto | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-227 | Back-end | Fazer query para editar foto do utilizador | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-228 | Front-end | Ao fazer registo como cliente redirecionar para a página principal | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-229 | Front-end | Ao fazer registo como cliente redirecionar para a página principal | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-230 | Front-end | Ao fazer registo como empresa redirecionar para a página principal | Registo | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-231 | Front-end | Ao fazer registo como empresa redirecionar para a página principal | Registo | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-232 | Front-end | Ao fazer login redirecionar para a página principal | Login | Feito | Rui Pinto | Baixa
T-233 | Back-end | Ao aceitar entrega atualizar estado da encomenda (accepted) | Entregas | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-234 | Back-end | Ao criar encomenda atualizar stock do produto | Encomendas | Por fazer | Luís Pereira | Alta
T-235 | Back-end | Verificar se encomenda existe ao aceitar entrega | Entregas | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-236 | Back-end | Verificar se encomenda já foi aceite ao aceitar entrega | Entregas | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-237 | Back-end | Verificar se ID da empresa corresponde ao id atual ao criar produto | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-238 | Back-end | Verificar se carta de condução é valida (1, 2, 3) ao fazer registo de condutor | Registo | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-239 | Back-end | Atualizar query ao registar cliente para adicionar foto padrão | Registo | Por fazer | João Antunes | Baixa
T-240 | Back-end | Atualizar query ao registar admin para adicionar foto padrão | Registo | Por fazer | Rui Pinto | Baixa
T-241 | Back-end | Apagar foto do cliente ao apagar cliente | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-242 | Back-end | Apagar foto do empresa ao apagar empresa | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-243 | Back-end | Apagar foto do condutor ao apagar condutor | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-244 | Back-end | Apagar foto do admin ao apagar admin | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-245 | Back-end | Apagar pdf da carta de condução ao apagar condutor | Utilizadores | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-246 | Back-end | Apagar foto do produto ao apagar produto | Produtos | Por fazer | Luís Pereira | Média
T-247 | Back-end | Atualizar foto ao editar foto do produto | Produtos | Por fazer | Rui Pinto | Média
T-248 | Back-end | Atualizar foto ao editar foto do utilizador | Utilizadores | Por fazer | Rui Pinto | Média
T-249 | Front-end | Corrigir erros ortográficos no registo | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-250 | Front-end | Corrigir erros ortográficos no login | Login | Feito | João Antunes | Baixa
T-251 | Front-end | Ordenar campos no registo de cliente | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-252 | Front-end | Ordenar campos no registo de empresa | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-253 | Front-end | Ordenar campos no registo de condutor | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-254 | Front-end | Ordenar campos no registo de admin | Registo | Feito | João Antunes | Baixa
T-255 | Back-end | Trocar valor "error" para "message" nas mensagens de erros na API | Geral | Feito | Luís Pereira | Média
T-256 | Front-end | Organizar pastas e ficheiros no front-end | Geral | Feito | Rui Pinto | Baixa
SPRINT 10
T-257
T-258
T-259
T-260
T-261
T-262
T-263
T-264
T-265
T-266
T-267
T-268
T-269
T-270
T-271
T-272
T-273
T-274
T-275
T-276
T-277
T-278
T-279
T-280
T-281
T-282
T-283
T-284
T-285
T-286
T-287
T-288
T-289
T-290
T-291
T-292
T-293 | Back-end |  |  | Feito | Luís Pereira | Baixa