## Requisitos
PRODUCT BACKLOG
ID | Tipo | Grupo | Nome do Requisito | Descrição do Requisito | Responsável | Prioridade
R-1 | Funcional | Front-end | Layout do footer nas páginas | Mudar layout do footer em todas as páginas | João Antunes | Média
R-2 | Funcional | Front-end | Layout do header nas páginas | Mudar header em todas as páginas | João Antunes | Alta
R-3 | Funcional | Front-end | Dashboard da empresa | Layout da página da dashboard da empresa | Rui Pinto | Alta
R-4 | Funcional | Front-end | Dashboard do motorista | Layout da página da dashboard do motorista | Rui Pinto | Média
R-5 | Funcional | Front-end | Dashboard do admin | Layout da página da dashboard do admin | João Antunes | Alta
R-6 | Funcional | Front-end | Página dos produtos | Layout da página de produtos | Rui Pinto | Alta
R-7 | Funcional | Front-end | Página 404 | Layout da página de produtos | Luís Pereira | Baixa
R-8 | Funcional | Front-end | Gestão da empresa | Programar funcionalidades da empresa | Luís Pereira | Alta
R-9 | Funcional | Front-end | Gestão do admin | Programar funcionalidades do admin | Luís Pereira | Média
R-10 | Funcional | Front-end | Gestão do cliente | Programaçar funcionalidades do cliente | Luís Pereira | Alta
R-11 | Funcional | Front-end | Gestão do motorista | Programar funcionalidades do motorista | Luís Pereira | Média
R-12 | Funcional | Front-end | Gestão dos produtos | Programar funcionalidades dos produtos | Luís Pereira | Baixa
R-13 | Funcional | Front-end | Gestão das encomendas | Programar funcionalidades das encomendas | Luís Pereira | Média
R-14 | Funcional | Front-end | Gestão das entregas | Programar funcionalidades das entregas | Luís Pereira | Baixa

## Tarefas
SPRINT BACKLOG
ID da Tarefa | Grupo | Requisito | Tarefa | Status | Tempo | Data | Responsável | Prioridade
SPRINT 11
T-323 | Front-end | Layout do footer nas páginas | Layout do footer nas páginas | Por fazer | 24:30 | 2020-01-15 | João Antunes | Média
T-324 | Front-end | Layout do header nas páginas | Layout do header nas páginas | Por fazer | 25:00 | 2020-01-16 | João Antunes | Alta
T-326 | Front-end | Dashboard do admin | Layout da página da dashboard do admin | Por fazer | 25:00 | 2020-01-17 | João Antunes | Alta
T-327 | Front-end | Dashboard do admin | Crialção do dashboard do admin | Por fazer | 24:30 | 2020-01-18 | João Antunes | Baixa
T-328 | Front-end | Dashboard do admin | Ver os pedidos de clientes que estao no site | Por fazer | 25:00 | 2020-01-19 | João Antunes | Alta
T-329 | Front-end | Dashboard do admin | Ver transações na pagina admin | Por fazer | 24:30 | 2020-01-20 | João Antunes | Média
T-330 | Front-end | Dashboard do admin | Página encomendas para admin ver | Por fazer | 25:00 | 2020-01-20 | João Antunes | Alta
T-331 | Front-end | Dashboard da empresa | Página para alterar dados da empresa | Por fazer | 24:30 | 2020-01-15 | Rui Pinto | Alta
T-332 | Front-end | Dashboard da empresa | Página para adicionar os produtos da empresa | Por fazer | 25:00 | 2020-01-16 | Rui Pinto | Alta
T-333 | Front-end | Dashboard da empresa | Página para visualizar as encomendas da empresa | Por fazer | 25:00 | 2020-01-17 | Rui Pinto | Alta
T-334 | Front-end | Dashboard da empresa | Página para visualizar as vendas da empresa | Por fazer | 25:00 | 2020-01-17 | Rui Pinto | Alta
T-335 | Front-end | Dashboard da empresa | Página para mudar a password da empresa | Por fazer | 24:30 | 2020-01-18 | Rui Pinto | Alta
T-336 | Front-end | Dashboard do motorista | Página para alterar dados do motorista | Por fazer | 25:00 | 2020-01-18 | Rui Pinto | Baixa
T-337 | Front-end | Dashboard do motorista | Página para visualizar as encomendas para a entrega do motorista | Por fazer | 25:00 | 2020-01-18 | Rui Pinto | Baixa
T-338 | Front-end | Dashboard do motorista | Página para visualizar as entregas do motorista | Por fazer | 24:30 | 2020-01-19 | Rui Pinto | Média
T-339 | Front-end | Dashboard do motorista | Página para mudar a password do motorista | Por fazer | 24:30 | 2020-01-19 | Rui Pinto | Média
T-340 | Front-end | Página dos produtos | Página dos restaurantes | Por fazer | 25:00 | 2020-01-19 | Rui Pinto | Média
T-341 | Front-end | Página dos produtos | Página dos produtos da página | Por fazer | 24:30 | 2020-01-20 | Rui Pinto | Média
T-342 | Front-end | Dashboard da empresa | Página principal a pesquisar os restaurantes | Por fazer | 25:00 | 2020-01-20 | Rui Pinto | Alta
T-343 | Front-end | Página dos produtos | Layout da página dos produtos | Por fazer | 25:00 | 2020-01-20 | Rui Pinto | Alta
T-344 | Front-end | Gestão do cliente | Programar ver informações do utilizador | Por fazer | 24:30 | 2020-01-15 | Luís Pereira | Alta
T-345 | Front-end | Gestão do cliente | Programar ver encomendas do utilizador | Por fazer | 25:00 | 2020-01-16 | Luís Pereira | Alta
T-346 | Front-end | Gestão da empresa | Programar ver encomendas da empresa | Por fazer | 24:30 | 2020-01-17 | Luís Pereira | Alta
T-347 | Front-end | Gestão do admin | Programar aceitar utilizadores | Por fazer | 25:00 | 2020-01-17 | Luís Pereira | Baixa
T-348 | Front-end | Gestão dos produtos | Programar ver produtos | Por fazer | 25:00 | 2020-01-18 | Luís Pereira | Alta
T-349 | Front-end | Gestão das encomendas | Programar encomendar produto | Por fazer | 25:00 | 2020-01-18 | Luís Pereira | Baixa
T-350 | Front-end | Gestão das encomendas | Programar cancelar encomenda | Por fazer | 24:30 | 2020-01-18 | Luís Pereira | Alta
T-351 | Front-end | Gestão das entregas | Programar aceitar entrega | Por fazer | 25:00 | 2020-01-19 | Luís Pereira | Alta
T-352 | Front-end | Gestão dos produtos | Programar editar produto | Por fazer | 25:00 | 2020-01-19 | Luís Pereira | Alta
T-353 | Front-end | Gestão do cliente | Programar editar utilizador | Por fazer | 25:00 | 2020-01-19 | Luís Pereira | Alta
T-354 | Front-end | Gestão dos produtos | Programar apagar produto | Por fazer | 24:30 | 2020-01-20 | Luís Pereira | Média
T-355 | Front-end | Gestão do cliente | Programar apagar utilizador | Por fazer | 25:00 | 2020-01-20 | Luís Pereira | Média
T-356 | Front-end | Gestão do cliente | Programar terminar sessão | Por fazer | 25:00 | 2020-01-20 | Luís Pereira | Média